Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом детского творчества города Белово»

| Обсуждено на городском экспертном совете. Председатель городского экспертного совета _____________________ Т.Н. Подерягина | УТВЕРЖДАЮ Начальник МУ «Управление образования города Белово» ____________________ В.Я. Шафирко «_____» _____________________ 2009г. |
| --- | --- |

Городская экспериментальная площадка

«Организация предпрофильной подготовки в учреждении дополнительного образования детей»

Разработчики:

Бердникова Л.В.,

заместитель директора МОУДОД ДДТ города Белово,

Шитягина Е.А.,

заместитель директора МОУДОД ДДТ города Белово

Научный консультант:

Евланова Л.И.,

руководитель лаборатории

инновационной и экспериментальной деятельности в образовании  МОУ ДПО «Информационно-методический центр», к.п.н

Пояснительная записка

В соответствии с одобренной Правительством Российской федерации «Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года» на старшей ступени общеобразовательной школы предусматривается профильное обучение учащихся.

«Реализация идеи профильности старшей ступени, ставит выпускника основной ступени перед необходимостью совершения ответственного выбора – предварительного самоопределения в отношении профилирующего направления собственной деятельности» (Концепция профильного обучения).

Переход к профильному обучению требует изменений в организационных механизмах образования, интеграции общего и дополнительного образования, так как ученик имеет ограниченные возможности самоопределения в образовательном пространстве одного образовательного учреждения. Для выпускника школы становятся актуальны проблемы конкурентоспособности и успешности на рынке  труда.

Большинство обучающихся, определившихся в выборе дальнейшего жизненного пути, не испытывают потребности в получении знаний по предметам, не являющимся для их дальнейшего обучения профильными или сопровождающими, что вносит ограничения в общекультурное развитие выпускника школы.

Организация предпрофильной подготовки и профильного обучения в учреждении дополнительного образования детей (УДОД) может снять отдельные проблемы  и поможет школьникам получить более глубокие знания, необходимые для последующей учебы, трудовой деятельности и жизни.

Образовательная политика по введению профильного обучения соответствует современным тенденциям мирового развития образования и требует поиска вариативных форм организации предпрофильной подготовки, от качества которой зависит и качество профильного обучения учащихся в старших классах.

Одной из ведущих тенденций развития современной системы образования является сетевое взаимодействие муниципальных образовательных учреждений, их сотрудничество с другими социальными структурами (учреждения культуры, социальной защиты населения) и предприятиями. Социально-педагогическое партнерство отражает общие закономерности социального развития общества, является новым образовательным феноменом, который требует своевременного, опережающего массовую практику научно-педагогического обоснования и обеспечения.

Организация предпрофильной подготовки обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей предполагает использование возможностей этих учреждений в развитии сетевого взаимодействия со школами, предприятиями, учреждениями науки и культуры.

Данные социального опроса  свидетельствую о том, что общее образование не может полноценно реализовывать потребности и интересы детей и родителей, поэтому, именно дополнительное образование может привлечь отсутствием жесткой регламентации программ, свободой планирования, отсутствием навязчивого  и каждодневного «методического пресса», а также возможностью творческой реализации каждого обучающегося в профессиональном самоопределении.

По данным проведённого исследования 74% детей и 87% родителей поселка считают, что занятия в МОУДОД ДДТ города Белово должны обеспечивать подготовку к будущей профессии. Опрашиваемые предложили следующие кружки, которые хотели бы, чтобы открылись в ДДТ: иностранный язык, делопроизводство, политика и право, программирование, деревообработка, дизайн, слесарное и токарное дело, основы предпринимательской деятельности, журналистика, основы научно-исследовательской деятельности, основы хореографического искусства (данные взяты из анализа исследования «Социального запроса населения посёлка Новый Городок», 2008 год).

Для удовлетворения  социального заказа на данные образовательные услуги, необходимо ресурсное обеспечение: организационное, нормативно-правовое, информационное, кадровое, методическое, материально-техническое.

Возникает противоречие между потребностью социума в удовлетворении заказа на курсы по выбору и недостатком ресурсов для обеспечения организации предпрофильной подготовки.

Данное противоречие обусловливает выбор темы эксперимента: «Условия организации предпрофильной подготовки обучающихся в учреждении дополнительного образования детей».

Проблема выбранной темы заключается в отсутствии условий для организации предпрофильной подготовки.

Объект эксперимента: предпрофильная подготовка обучающихся в учреждении дополнительного образования детей.

Предмет эксперимента: условия, обеспечивающие самоопределение обучающихся в выборе профиля на старшей ступени общеобразовательной школы.

Гипотеза эксперимента: организация предпрофильной подготовки обучающихся в учреждении дополнительного образования детей может быть результативной, если:

- предпрофильная подготовка организуется как компонент системы дополнительного образования детей;

- реализуется модель организации предпрофильной подготовки, основанная на интеграции дополнительного и основного (общего) образования детей, предпрофильной подготовки и профильного обучения;

- обеспечивается совокупность  педагогических условий организации предпрофильной подготовки:

  - выявляются интересы, склонности и способности обучающихся;

  - организуется деятельность по формированию практического опыта в различных формах жизнедеятельности детей;

  - используются современные технологии в предпрофильном обучении.

- применяется диагностика личностной зрелости, готовности обучающихся к выбору профиля обучения, мотивации профильно-профессионального выбора.

Цель эксперимента: определение и экспериментальная проверка организационно-педагогических условий, обеспечивающих предпрофильную подготовку детей в учреждении дополнительного образования.

Для реализации поставленной цели, необходимо решение следующих задач:

- изучить психолого-педагогическую литературу по теме эксперимента;

- разработать и апробировать модель организации предпрофильной подготовки в учреждении дополнительного образования детей;

- выявить интересы, склонности и способности обучающихся, на основе которых осуществлять формирование практического опыта в различных сферах жизнедеятельности детей;

- организовать методическое и психологическое сопровождение предпрофильной подготовки обучающихся;

- разработать критерии, показатели и методику диагностики результативности организации предпрофильной подготовки в учреждении дополнительного образования детей;

- использовать современные технологии в предпрофильной подготовке обучающихся.

Методы исследования:

Теоретические методы исследования: анализ и синтез педагогической, психологической, методической литературы по проблеме, сравнение, конкретизация, обобщение, моделирование и проектирование.

Эмпирические методы исследования: наблюдение, анкетирование, тестирование, собеседование, опрос, педагогический эксперимент.

Сроки эксперимента:

Реализация данной программы рассчитана на три учебных года   - 2009-2012.

I этап – организационный 2009-2010 учебный год.

II этап – внедренческий 2010-2011 учебный год.

III этап – заключительный 2011-2012 учебный год.

База эксперимента: муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом детского творчества города Белово».

План реализации программы экспериментальной площадки

I этап – организационный (2009-2010)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание организационных условий введения предпрофильного обучения |
| 1.1 | Разработка программы экспериментальной работы по введению предпрофильной подготовки. | Август, 2009 | Заместители директора по УВР Шитягина Е.А., Бердникова Л.В. | Программа предпрофильной подготовки. |
| 1.2 | Создание рабочей группы по предпрофильной подготовке. | Август,2009 | Директор Карпова А.Н, заместители директора по УВР Шитягина Е.А., Бердникова Л.В. | Рабочая группа |
| 1.3 | Определение персонального состава педагогических работников МОУДОД ДДТ города Белово, участвующих в эксперименте. | Август – сентябрь, 2009 | Директор Карпова А.Н, заместители директора по УВР Шитягина Е.А., Бердникова Л.В. | Список педагогов, участвующих в эксперименте. |
| 1.4 | Определение форм взаимодействия с общеобразовательными и профессиональными учреждениями. | Август – апрель, 2009 | Заместители директора по УВР Шитягина Е.А., Бердникова Л.В. | Модель сетевого взаимодействия с учреждениями. |
| 1.5 | Поиск и разработка программ пропедевтического курса и курсов по выбору. | Август – апрель, 2009 | Методист Чугуева О.А., педагоги. | Программы курсов по выбору и пропедевтики. |
| 1.6 | Выявление потребностей обучающихся 7-8-х классов, родителей по формированию курсов по выбору в МОУДОД ДДТ города Белово. | Октябрь - ноябрь, 2009 | Методист Каркавина О.С., педагог-психолог Шпилев С.В. | Справки по итогам диагностики. |
| 1.7 | Изучение конъюнктуры рынка труда и специальностей профессионального образования. | Сентябрь - октябрь, 2009 | Методист Закутская Т.В. | Аналитическая справка по результатам, проведенного исследования. |
| 1.8 | Разработка портфолио обучающихся по отслеживанию их профильного самоопределения. | Сентябрь -декабрь, 2009 | Заместители директора по УВР Шитягина Е.А., Бердникова Л.В. | Положение о ведении портфолио. |
| 1.9 | Организация системы контроля за реализацией введения предпрофильной подготовки. | Сентябрь – апрель, 2009 | Директор Карпова А.Н., Заместители директора по УВР Шитягина Е.А., Бердникова Л.В. | Система контроля. |
| 1.10 | Анализ мониторинга потребностей обучающихся 7-8-х классов и их родителей. | Декабрь, 2009 | Методист Каркавина О.С., педагог-психолог Шпилев С.В. | Анализ мониторинговых исследований. |
| 1.11 | Разработка положения о прохождении аттестации обучающихся по предпрофильной подготовке. | Январь – март, 2009 | Заместители директора по УВР Шитягина Е.А., Бердникова Л.В. | Положение о прохождении аттестации. |
| 1.12 | Проведение экспертизы, рецензирования программ курсов по выбору, пропедевтики. | Май, 2009 | Заведующая методическим отделом Антипова Л.В., методист Чугуева О.А. | Рецензии на программы курсов. |
| 1.13 | Разработка программы мониторинга по сопровождению образовательного процесса предпрофильной подготовки. | В течение учебного года | Методист Каркавина О.С. | Механизм и инструменты мониторинга введения предпрофильной подготовки |
| 1.14 | Разработка модели организации предпрофильной подготовки. | В течение учебного года | Заместители директора по УВР Шитягина Е.А., Бердникова Л.В. | Модель организации предпрофильной подготовки. |
| 1.15 | Участие в городских, областных мероприятиях: -промежуточные итоги экспериментальной работы; -публикации; -участие в конференциях, Интернет – форумах; | В течение учебного года | Директор Карпова А.Н., Заместители директора по УВР Шитягина Е.А., Бердникова Л.В. | Участие в городских, областных мероприятиях. |
| 1.16 | Участие обучающихся, педагогов, учреждения в конкурсах разного уровня. | В течение учебного года | Директор Карпова А.Н., Заместители директора по УВР Шитягина Е.А., Бердникова Л.В. | Участие обучающихся, педагогов, учреждения в конкурсах разного уровня. |
| II. Нормативно-правовое обеспечение |
| 2.1 | Разработка учебного плана с внесением часов курсов предпрофильной подготовки. | Август, 2010 | Заместители директора по УВР Шитягина Е.А., Бердникова Л.В. | Учебный план. |
| 2.2 | Заключение договоров о сотрудничестве с учреждениями города. | Август, 2010 | Директор Карпова А.Н. | Договоры о сотрудничестве с учреждениями города. |
| 2.3 | Подготовка локальных актов по организации предпрофильной подготовки, приказов: -об ответственном за создание системы предпрофильного обучения; -об определении состава рабочей группы по созданию системы предпрофильной подготовки; -о распределении функциональных обязанностей между членами рабочей группы. | Сентябрь, 2009 | Директор Карпова А.Н., заместители директора по УВР Шитягина Е.А., Бердникова Л.В. | Приказы, положения об участии в эксперименте. |
| 2.4 | Корректировка, дополнение уставных документов. | Сентябрь, 2009 | Директор Карпова А.Н. | Дополнения к Уставу. |
| III Информационное обеспечение |
| 3.1 | Информирование педагогического коллектива и членов рабочей группы о введении предпрофильной подготовки. | Август – сентябрь, 2009 | Заместители директора по УВР Шитягина Е.А., Бердникова Л.В. | Педагогический совет, заседание рабочей группы. |
| 3.2 | Создание сайта МОУДОД ДДТ города Белово. | Ноябрь, 2009 | Заместители директора по УВР Шитягина Е.А., Бердникова Л.В. | Сайт МОУДОД ДДТ города Белово. |
| 3.3 | Анкетирование обучающихся 7-8-х классов для выявления предпочтений направлений, содержания и форм продолжения предпрофильной подготовки. | Апрель, 2010 | Методист Каркавина О.С., педагог-психолог Шпилев С.В. | Аналитическая справка. |
| 3.4 | Подготовка информационных материалов для родителей и обучающихся. | В течение учебного года | Методист Закутская Т.В. | Презентации, стенды, буклеты. |
| 3.5 | Создание банка педагогической информации. | В течение учебного года. | Заведующая методическим отделом Антипова Л.В. | Банк педагогической информации. |
| 3.6 | Создание информационного банка по системе предпрофильной подготовки. | В течение учебного года. | Заместители директора по УВР Шитягина Е.А., Бердникова Л.В. | Информационный банк по предпрофильной подготовке. |
| IV. Кадровое обеспечение |
| 4.1 | Анализ кадровых ресурсов для выявления ППО МОУДОД ДДТ города Белово. | Сентябрь, 2009 | Заместители директора по УВР Шитягина Е.А., Бердникова Л.В. | Данные для выявления ППО. |
| 4.2 | Выявление и изучение передового педагогического опыта по предпрофильной подготовке. | Октябрь – май, 2009 | Заместители директора по УВР Шитягина Е.А., Бердникова Л.В. |  |
| 4.3 | Выявление готовности педагогических кадров к введению предпрофильной подготовки. | Ноябрь – декабрь, 2009 | Педагог – психолог Шпилев С.В. | Диагностика педагогических кадров. |
| 4.4 | Разработка комплекса мер по повышению квалификации и подготовке педагогических работников в новых условиях. | В течение учебного года. | Заместители директора по УВР Шитягина Е.А., Бердникова Л.В. | План работы по повышению квалификации, курсы повышения квалификации, методические объединения, работа по самообразованию, консультации. |
| 4.5 | Проведение обучения педагогов: -по организационно-методическим основам введения предпрофильной подготовки; -по технологии проектной деятельности; -психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в условиях введения предпрофильной подготовки. | В течение учебного года. | Заместители директора по УВР Шитягина Е.А., Бердникова Л.В., руководители структурных подразделений Батенева А.Н., Долгова Л.М., педагог – психолог Шпилев С.В., методист Закутская Т.В. | Методические объединения, консультации. |
| 4.6 | Организация помощи педагогам в разработке учебных программ курсов по выбору. | В течение учебного года. | Методист Чугуева О.А. | Индивидуальные консультации. |
| V. Методическое обеспечение |
| 5.1 | Изучение психолого – педагогической литературы по теме эксперимента. | Июнь – август, 2009 | Педагогический коллектив. |  |
| 5.2 | Разработка должностных обязанностей членов рабочей группы. | Сентябрь, 2009 | Директор Карпова А.Н., Заместители директора по УВР Шитягина Е.А., Бердникова Л.В. | Должностные обязанности. |
| 5.3 | Разработка плана-графика мероприятий по информированию обучающихся и родителей о системе предпрофильной подготовки. | Май, 2009 | Методист Закутская Т.В. | План-график мероприятий. |
| 5.4 | Создание мониторинговой системы. | В течение учебного года | Методист Каркавина О.С., педагог – психолог Шпилев С.В. | Система мониторинговых исследований. |
| 5.5 | Разработка учебно-методического комплекса по сопровождению предпрофильного обучения. | В течение учебного года | Заведующая методическим отделом Антипова Л.В., педагоги | Учебно-методический комплекс. |
| VI. Материально-техническое обеспечение |
| 6.1 | Распределение и оснащение кабинетов для реализации предпрофильной подготовки. | Июль – август, 2010 | Педагоги | Учебные кабинеты. |
| 6.2 | Подготовка необходимого оборудования для проведения курсов по выбору. | Январь – май, 2010 | Педагоги | Оборудование для проведения элективных курсов. |

II этап – внедренческий (2010-2011)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание организационных условий введения предпрофильного обучения |
| 1.1 | Выявление потребностей обучающихся 7-8-х классов, родителей по формированию курсов ППП в МОУДОД ДДТ города Белово. | Октябрь-ноябрь, 2009 | Методист Каркавина О.С., педагог-психолог Шпилев С.В. | Справки по итогам диагностики. |
| 1.2 | Анализ мониторинга потребностей обучающихся 7-8-х классов и их родителей. | Декабрь, 2009 | Методист Каркавина О.С., педагог-психолог Шпилев С.В. | Анализ мониторинговых исследований. |
| 1.3 | Реализация модели организации предпрофильной подготовки. | В течение учебного года | Директор Карпова А.Н., Заместители директора по УВР Шитягина Е.А., Бердникова Л.В., члены рабочей группы, педагоги. |  |
| 1.4 | Корректировка плана реализации программы эксперимента с учетом анализа данных мониторинговых исследований. | В течение учебного года | Директор Карпова А.Н., Заместители директора по УВР Шитягина Е.А., Бердникова Л.В., члены рабочей группы. |  |
| 1.5 | Корректировка персонального состава педагогических работников МОУДОД ДДТ города Белово, участвующих в эксперименте. | В течение учебного года | Директор Карпова А.Н., Заместители директора по УВР Шитягина Е.А., Бердникова Л.В.. | Изменения в списочном составе педагогов. |
| 1.6 | Внедрение курса пропедевтики для обучающихся 8-х классов. | В течение учебного года | Директор Карпова А.Н., Заместители директора по УВР Шитягина Е.А., Бердникова Л.В., члены рабочей группы. | Курс пропедевтики для обучающихся 8-х классов. |
| 1.7 | Внедрение курсов ППП для обучающихся 9-х классов. | В течение учебного года | Директор Карпова А.Н., Заместители директора по УВР Шитягина Е.А., Бердникова Л.В., члены рабочей группы. | Курсы ППП для обучающихся 9-х классов. |
| 1.8 | Организация работы психологической поддержки обучающихся и родителей: -диагностика профессиональной направленности; -индивидуальные профориентационные беседы с обучающимися; -тренинговые профориентационные занятия. | В течение учебного года | Методист Закутская Т.В., методист Каркавина О.С., педагог - психолог Шпилев С.В.. | Аналитические справки по результатам диагностики. |
| 1.9 | Организация системы контроля: -посещение занятий курсов ППП; -мониторинг самообразования педагогов (анкетирование, план самообразования), портфолио педагогов; -мониторинг деятельности обучающихся, портфолио обучающихся. | В течение учебного года | Директор Карпова А.Н., заместители директора по УВР Шитягина Е.А., Бердникова Л.В.. | Справки по итогам контроля. |
| 1.10 | Организация мониторинга по сопровождению образовательного процесса предпрофильной подготовки. | В течение учебного года | Методист Каркавина О.С. | Механизм и инструменты мониторинга введения предпрофильной подготовки |
| 1.11 | Корректировка и разработка дополнительных программ курсов по выбору для обучающихся 9 классов. | В течение учебного года | Методист Чугуева О.А., педагоги. | Программы курсов по выбору. |
| 1.12 | Участие в городских, областных мероприятиях: -промежуточные итоги экспериментальной работы; -публикации; -участие в конференциях, Интернет – форумах. | В течение учебного года | Директор Карпова А.Н., Заместители директора по УВР Шитягина Е.А., Бердникова Л.В.. | Участие в городских, областных мероприятиях. |
| 1.13 | Участие обучающихся, педагогов, учреждения в конкурсах разного уровня. | В течение учебного года | Директор Карпова А.Н., Заместители директора по УВР Шитягина Е.А., Бердникова Л.В.. | Участие обучающихся, педагогов, учреждения в конкурсах разного уровня. |
| 1.14 | Мониторинг профессионального самоопределения обучающихся. | Апрель- май 2010 | методист Каркавина О.С., педагог - психолог Шпилев С.В. | Анализ мониторинговых данных. |
| II. Нормативно-правовое обеспечение |
| 2.1 | Составление плана сетевого взаимодействия учреждений образования в рамках предпрофильной подготовки. | Август, 2010 | Директор Карпова А.Н., заместители директора по УВР Шитягина Е.А., Бердникова Л.В.. | План сетевого взаимодействия. |
| 2.2 | Корректировка расписания занятий курсов ППП. | Сентябрь, 2010 | Заместители директора по УВР Шитягина Е.А., Бердникова Л.В.. | Расписание занятий. |
| 2.3 | Разработка и утверждение учебного плана с внесением часов курсов ППП. | Сентябрь, 2010 | Заместители директора по УВР Шитягина Е.А., Бердникова Л.В.. | Учебный план. |
| 2.4. | Заключение договоров о сотрудничестве с учреждениями города. | Август, 2011 | Директор Карпова А.Н. | Договоры о сотрудничестве. |
| III Информационное обеспечение |
| 3.1 | Организовать презентации курсов ППП. | Сентябрь, 2010 | Заместители директора по УВР Шитягина Е.А., Бердникова Л.В., методист Закутская Т.В., методист Чугуева О.А., педагоги. | Презентации. |
| 3.2 | Подготовка информационных материалов для родителей и обучающихся: -презентация для родителей «Готовность МОУДОД ДДТ города Белово к введению предпрофильной подготовки»; -стенд «Предпрофильная подготовка в условиях МОУДОД ДДТ города Белово»; -размещение информации о ходе эксперимента на сайте ДДТ. | Сентябрь, 2010 В течение учебного года | Методист Закутская Т.В., педагоги. Заместители директора по УВР Шитягина Е.А., Бердникова Л.В. | Презентация, стенд. Обновление информации на сайте. |
| 3.3 | Информирование обучающихся 8-9-х классов и родителей по профориентации: -встреча с представителями учебных заведений; -оформление стенда «Мир профессий»; -День открытых дверей «Ярмарка профессий» для родителей; -работа со СМИ. | Март, 2011 Апрель, 2011 В течение учебного года | Директор Карпова А.Н., заместители директора по УВР Шитягина Е.А., Бердникова Л.В.. Методист Закутская Т.В. |  |
| 3.4 | Провести анкетирование обучающихся 8-х классов для выявления предпочтений направлений, содержания и форм продолжения образования. | Апрель, 2011 | Методист Каркавина О.С., педагог – психолог Шпилев С.В. | Аналитическая справка. |
| 3.5 | Информировать родителей о целях предпрофильной подготовки, содержании, формах предпрофильного обучения, дальнейшей перспективе продолжения образования. | Апрель, 2011 | Методист Закутская Т.В.. | Родительские собрания. |
| IV. Кадровое обеспечение |
| 4.1 | Реализация комплекса мер по повышению квалификации педагогических работников. | В течение учебного года. | Заместители директора по УВР Шитягина Е.А., Бердникова Л.В. | План работы по повышению квалификации, курсы повышения квалификации, методические объединения, работа по самообразованию, консультации. |
| 4.2 | Диагностика затруднений педагогов в ведении курсов ППП. | В течение учебного года. | Методист Каркавина О.С., педагог – психолог Шпилев С.В. | Аналитические справки. |
| 4.3 | Работа с педагогами по формированию передового педагогического опыта. | В течение учебного года. | Заместители директора по УВР Шитягина Е.А., Бердникова Л.В. | Формирование ППО. |
| V. Методическое обеспечение |
| 5.1 | Оказание методической помощи в: -использовании программ курсов ППП; -использовании учебно-методического комплекса по сопровождению предпрофильной подготовки. | В течение учебного года. | Заместители директора по УВР Шитягина Е.А., Бердникова Л.В., заведующая методическим отделом Антипова Л.В.. | Методическая помощь педагогам. |
| 5.2 | Приобретение литературы, периодических изданий по проблеме экспериментальной работы. | В течение учебного года. | Заведующая методическим отделом Антипова Л.В.. | Пополнение библиотечного фонда. |
| 5.3 | Приобретение компьютерного программного обеспечения (ПО) по направлениям программ ППП | В течение учебного года. | Методист Закутская Т.В. | Программное обеспечение. |
| 5.4 | Пополнение банка программно-методического обеспечения. | В течение учебного года. | Методист Чугуева О.А., педагоги. |  |
| 5.5 | Создание банка данных результативности обучения по курсам ППП. | В течение учебного года. | Заместители директора по УВР Шитягина Е.А., Бердникова Л.В. |  |
| 5.6 | Разработка плана-графика мероприятий по информированию обучающихся и родителей о системе предпрофильной подготовки. | Май, 2011 | Методист Закутская Т.В. | План-график мероприятий. |
| 5.7 | Разработка учебно-методического комплекса по сопровождению предпрофильного обучения. | В течение учебного года | Заведующая методическим отделом Антипова Л.В., педагоги | Учебно-методический комплекс. |
| VI. Материально-техническое обеспечение |
| 6.1 | Оснащение кабинетов для реализации предпрофильной подготовки. | Июль – август, 2011 | Педагоги. | Учебные кабинеты. |

III этап – заключительный (2011-2012)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Анализ результатов эксперимента, выявленных негативных последствий реализации предпрофильной подготовки. | Сентябрь-декабрь, 2011 | Директор Карпова А.Н., Заместители директора по УВР Шитягина Е.А., Бердникова Л.В., рабочая группа | Аналитические справки, протоколы заседаний рабочей группы. |
| 1.2 | Организовать презентации курсов ППП для обучающихся 8-9-х классов. | Сентябрь, 2011 | Заместители директора по УВР Шитягина Е.А., Бердникова Л.В., методист Закутская Т.В., методист Чугуева О.А., педагоги. | Презентации. |
| 1.3 | Подготовка информационных материалов для родителей и обучающихся: -презентация для родителей «Готовность МОУДОД ДДТ города Белово к введению предпрофильной подготовки»; -стенд «Предпрофильная подготовка в условиях МОУДОД ДДТ города Белово»; -размещение информации о ходе эксперимента на сайте ДДТ. | Сентябрь, 2011 В течение учебного года | Методист Закутская Т.В., педагоги. Заместители директора по УВР Шитягина Е.А., Бердникова Л.В. | Презентация, стенд. Обновление информации на сайте. |
| 1.4 | Выявление потребностей обучающихся 7-8-х классов, родителей по формированию курсов ППП в МОУДОД ДДТ города Белово. | Октябрь- ноябрь, 2011 | Методист Каркавина О.С., педагог-психолог Шпилев С.В. | Справки по итогам диагностики. |
| 1.5 | Анализ мониторинга потребностей обучающихся 7-8-х классов и их родителей. | Декабрь, 2011 | Методист Каркавина О.С., педагог-психолог Шпилев С.В. | Анализ мониторинговых исследований. |
| 1.6 | Обобщение и подведение итогов проведенного эксперимента. | Январь, 2012 | Директор Карпова А.Н., заместители директора по УВР Шитягина Е.А., Бердникова Л.В., | Педагогический совет |
| 1.7 | Провести семинар по результатам реализации программы эксперимента для учреждений дополнительного образования. | Февраль –март, 2012 | Директор Карпова А.Н., заместители директора по УВР Шитягина Е.А., Бердникова Л.В., |  |
| 1.8 | Информирование обучающихся 8-9-х классов и родителей по профориентации: -встреча с представителями учебных заведений; -оформление стенда «Мир профессий»; -День открытых дверей «Ярмарка профессий» для родителей; -работа со СМИ. | Март, 2012 Апрель, 2012 В течение учебного года | Директор Карпова А.Н., заместители директора по УВР Шитягина Е.А., Бердникова Л.В.. Методист Закутская Т.В. |  |
| 1.9 | Провести анкетирование учащихся 8-х классов для выявления предпочтений направлений, содержания и форм продолжения образования. | Апрель, 2012 | Методист Каркавина О.С., педагог – психолог Шпилев С.В. | Аналитическая справка. |
| 1.10 | Информировать родителей о целях предпрофильного обучения, содержании, формах предпрофильного обучения, дальнейшей перспективе продолжения образования. | Апрель, 2012 | Методист Закутская Т.В.. | Родительские собрания. |
| 1.11 | Корректировка плана реализации программы эксперимента с учетом анализа данных мониторинговых исследований. | В течение учебного года | Директор Карпова А.Н., заместители директора по УВР Шитягина Е.А., Бердникова Л.В., члены рабочей группы. |  |
| 1.12 | Организация системы контроля: -посещение занятий элективных курсов; -мониторинг самообразования педагогов (анкетирование, план самообразования), портфолио педагогов; -мониторинг деятельности обучающихся, портфолио обучающихся. | В течение учебного года | Директор Карпова А.Н., заместители директора по УВР Шитягина Е.А., Бердникова Л.В.. | Справки по итогам контроля. |
| 1.13 | Организация работы психологической поддержки обучающихся и родителей: -диагностика профессиональной направленности; -индивидуальные профориентационные беседы с обучающимися; -тренинговые профориентационные занятия. | В течение учебного года | Методист Закутская Т.В., методист Каркавина О.С., педагог – психолог Шпилев С.В.. | Аналитические справки по результатам диагностики. |
| 1.14 | Участие в городских, областных -на мероприятиях: -промежуточные итоги экспериментальной работы; -публикации; -участие в конференциях, Интернет – форумах; | В течение учебного года | Директор Карпова А.Н., заместители директора по УВР Шитягина Е.А., Бердникова Л.В.. | Участие в городских, областных мероприятиях. |
| 1.15 | Участие обучающихся, педагогов, учреждения в конкурсах разного уровня. | В течение учебного года | Директор Карпова А.Н., заместители директора по УВР Шитягина Е.А., Бердникова Л.В.. | Участие обучающихся, педагогов, учреждения в конкурсах разного уровня. |
| 1.16 | Организация мониторинга по сопровождению образовательного процесса предпрофильной подготовки. | В течение учебного года | Методист Каркавина О.С. | Механизм и инструменты мониторинга введения предпрофильной подготовки |
| 1.17 | Реализация комплекса мер по повышению квалификации и переподготовке педагогических работников. | В течение учебного года. | Заместители директора по УВР Шитягина Е.А., Бердникова Л.В. | План работы по повышению квалификации, курсы повышения квалификации, методические объединения, работа по самообразованию, консультации. |
| 1.18 | Диагностика затруднений педагогов в ведении курсов ППП. | В течение учебного года. | Методист Каркавина О.С., педагог – психолог Шпилев С.В. | Аналитические справки. |
| 1.19 | Работа с педагогами по обобщению и распространению передового педагогического опыта. | В течение учебного года. | Заместители директора по УВР Шитягина Е.А., Бердникова Л.В. | Обобщение и распространение ППО. |
| 1.20 | Мониторинг профессионального самоопределения. | Апрель - май 2011 | методист Каркавина О.С., педагог - психолог Шпилев С.В. | Анализ мониторинговых данных. |

Прогноз положительных результатов:

- охват курсами предпрофильной подготовки обучающихся: 8-х классов – 100%, 9-х классов – 70%;

- профессиональное самоопределение обучающихся – 40%;

- выявление интересов и склонностей, способностей у обучающихся;

- прохождение курсов повышения квалификации педагогов, участвующих в эксперименте (100%);

- заключение договоров о взаимодействии с образовательными учреждениями и предприятиями;

- ежегодное увеличение участников конкурсов различного уровня на 5%;

- увеличение количества программ курсов по выбору.

Прогноз негативных последствий:

- преобладание традиционных форм и методов организации образовательного процесса;

- отсутствие возможностей для удовлетворения запросов обучающихся на курсы по выбору;

- низкий охват обучающихся 9-х классов;

- недостаточная посещаемость родителями родительских собраний в МОУ ДОД ДДТ города Белово;

- нехватка квалифицированных педагогов.

Компенсация негативных последствий:

- апробация и внедрение современных образовательных технологий;

- ресурсное обеспечение востребованных курсов по выбору;

- повышение заинтересованности обучающихся посредством организации профориентационной и информационной работы;

- выход на родительские собрания в образовательное учреждение;

- привлечение квалифицированных педагогических кадров.

Формы представления результатов экспериментальной деятельности:

- отчетная документация;

- количественно-качественное содержание портфолио обучающихся и педагогов;

- участие в городских, областных мероприятиях:

- промежуточные итоги экспериментальной работы;

- публикации;

- участие в конференциях, Интернет – форумах.

Оценивание результативности экспериментальной деятельности

МОУ ДОД ДД города Белово

| Критерий | Показатели | Измерители | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Сформированность нормативно- правовой базы | 1.Программа экспериментальной деятельности. 2. Приказ об организации предпрофильной подготовки. 3. Приказ об утверждении рабочий группы по организации предпрофильной подготовки обучающихся. 4. Положение о дополнительной образовательной программе курса по выбору. 5.Положение о создании портфолио обучающихся. 6. Положение о мониторинговой деятельности. 7.Положение о рабочей группе организации предпрофильной подготовки обучающихся. 8. Должностные обязанности членов рабочей группы по организации предпрофильной подготовки. 9.Договоры о сотрудничестве с учреждениями города.) | Анализ имеющихся локальных актов | Администрация |
| Формирование банка программно – методического обеспечения. | 100% методическое обеспечение 1. Учебные программ пропедевтических курсов и курсов по выбору. 2. Модель организации предпрофильной подготовки. 3. Система контроля. 4. Программа мониторинга результативности образовательного процесса по предпрофильной подготовке обучающихся) | Анализ имеющейся методической продукции | Администрация, методист, педагоги, участвующие в эксперименте |
| Повышение компетентности педагогов | 1.Наличие высшего профессионального образования у педагогов, реализующих предпрофильную подготовку(100%) 2.Наличие квалификационной категории у педагогов, реализующих предпрофильную подготовку(100%). 3. Прохождение курсов повышения квалификации педагогов, реализующих предпрофильную подготовку (100%). | Анализ кадрового состава. Анализ планов по повышению квалификации | Администрация |
| Сформированная система взаимодействия с образовательными учреждениями, предприятиями | Наличие договоров о взаимодействии с: - МОУ СОШ №19; - МОУ СОШ №9; -ГОУ СПО «Беловский педагогический колледж» -ГОНПО №22 ПУ; -ГОУ НПО Профессиональное училище №5; -ГОУ СПО «Беловский медицинский колледж»; - 3 взвод Кемеровского ОВГСО филиала ФГУП ВГСЧ; - МОУ «ЦБС города Белово» библиотека №1 | Анализ | Директор, методист |
| Наличие положительных результатов реализации курсов по выбору | 1.Охват обучающихся курсами ППП: 8 класс- 80% 9 классов 70%. 2. Ежегодное увеличение участников конкурсов различного уровня на 5% 3. Уровень учебно-познавательной деятельности обучающихся. (80% - оптимальный уровень, 20% - допустимый уровень) | Анализ статистических данных -методика «Уровень обученности», -методика «Теоретической и практической подготовки» | Зам. директора по УВР Педагоги, реализующие дополнительные образовательные программы |
| Реализация современных педагогических технологий в предпрофильной подготовке обучающихся | Использование технологий (80% педагогов) - технологии коллективной творческой деятельности; - технологии личностно ориентированного обучения; - технологии проектного обучения; -технология исследовательской деятельности обучающихся. | Посещение занятий | Зам. дир. по УВР |
| Сформированная система психолого- педагогического сопровождения | Уровень мотивации к профессиональной деятельности. (90% - оптимальный уровень, 10% -допустимый уровень) | -исследование по изучению социального запроса обучающихся и их родителей; -«опросник по изучению интересов» -методика «Карта интересов» | Педагог-психолог |
|  | Профессиональное самоопределение у 40% обучающихся, посещающих курсы ППП. | -дифференциально-диагностический опросник; -Опросник профессиональных предпочтений (модификация теста Голланда); -Методика Е.А. Климова "Определение типа будущей профессии" | Педагог-психолог |